UNIUNEA EUROPEANA		GUVERNUL ROMANIEI	   INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

INVESTITII PENTRU VIITORUL DUMNEAVOASTRA

Achiziţiile publice derulate în cadrul contractului de finanţare:

| Nr. crt. | Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului | Valoarea estimată (Lei) | Procedura de achiziţie publică aplicată | Data estimată pentru începerea procedurii | Data estimată pentru finalizarea procedurii | Stadiul aplicării procedurii de achiziţie publică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Achiziţie aparatură şi echipamente destinate dotării laboratoarelor (38 de repere din CF) | 1.779.276,00 din care TVA 344.376,00 | Licitaţie deschisă (4 loturi) | 18.02.2015 | 07.09.2015 | Lot 1: Contract nr. 3503/07.09.2015 SC Novaintermed SRL J40/17001/1994 CUI 6220293 Reprezentant legal Iosif Maria Lot 2: Contract nr. 2438/02.07.2015 SC MDS Electric SRL J40/5594/2003 CUI 15388033 Reprezentant legal Sorin Bogdan Lot 3: Contract nr. 2437/02.07.2015 SC Analytik Jena Romania SRL; J40/4287/1999 CUI 11795620 Reprezentant legal Viorel Vasilescu Lot 4: Contract nr. 2436/02.07.2015 SC Carl Zeiss Instruments SRL; J40/26150/1994 CUI 6970643 Reprezentant legal Iustin Petrica |
| 2 | Achiziţie ambarcaţiuni de cercetare şi echipamente de cercetare care vor dota ambarcaţiunile (50 repere din CF) | 1.280.300,00 din care TVA 247.800,00 lei | Licitaţie deschisă (2 loturi) | 24.02.2015 | 05.06.2015 | Contract nr. 1901/27.05.2015 S.C. Euritmic Grup SRL, J40/857/01.02.2000, CUI RO12670543 Reprezentant legal Dumitru Costinel Contract nr. 1902/27.05.2015 S.C. Cirus Plast SRL, J13/451/1994, CUI 6603388 Reprezentant legal Tȋrziu Rodion |
| 3 | Achiziţie mobilier de laborator şi nişă chimică (Reperele 18.84 şi 18.101 din CF) | 425.106,72 din care TVA 82.278,72 | Licitaţie deschisă | 28.01.2015 | 20.03.2015 | Contract nr. 2272/23.06.2015 S.C. Euritmic Grup SRL, J40/857/01.02.2000, CUI RO12670543 Reprezentant legal Dumitru Costinel |
| 4 | Achizitie executie de lucrari de constructii si amenajari | 2.321.334,80 din care TVA 449.290,61 | Cerere de oferte | 01.10.2014 | 18.12.2014 | Contract nr. 4421/18.12.2014 SC Primaserv SRL, CUI 17629570; J16/1148/2005 Reprezentant legal Glăvan Ancuţa |
|  | Achizitie executie de lucrari de constructii si amenajari – rest de executat |  | Modificarea nesubstanţială a contractului atribuit iniţial (jurisprudenţă CJUE) | 02.10.2015 | 06.10.2015 | Contract nr. 4004/06.10.2015 SC Magniconst SRL, CUI RO 12882473; J 29/328/2000 Reprezentant legal Petre Bărboi |
| 5 | Achiziţie ambarcaţiuni de cercetare | 700.000,00 | Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare – art. 122 lit. d din OG 34/2006 | 02.10.2014 | 19.12.2014 | Anulată – Conform adresa UCVAP nr. 256449/14.10.2014 |
| 6 | Achizitie Consultanta intocmire documentatie proiect | 44000,00 din care TVA 8516,13 | Atribuire directa | Anterior inceperii proiectului | Anterior inceperii proiectului | Contract nr 3969/24.11.2011 SC Asix Design SRL, CUI RO16456098 J40/8528/2004 Reprezentant legal Michaela Gafar |
| 7 | Achizitie proiectare si asistenta tehnica pe durata executiei lucrarilor | 132432,00 din care TVA 25.632 | Atribuire directă (Detaliu SEAP – DA5697728 din 26.08.2014) | 08.08.2014 | 26.08.2014 | Contract nr. 2809/26.08.2014 SC Asix Design SRL, CUI RO16456098 J40/8528/2004 Reprezentant legal Michaela Gafar |
| 8 | Achizitie dirigentie de santier | 85.560,00 din care TVA 16.560,00 | Atribuire directă (Anunt SEAP 9936/20.01.2015) | 30.10.2014 | 27.01.2015 | Contract nr. 212/27.01.2015 S.C. Tehnoconsult Proiect SRL, J13/8686/20.12.2004, CUI 17058600 Reprezentant legal Mălai Alexandru Florian |
| 9 | Achiziţie imprimantă multifuncţională şi kit de instalare, calculatoare, laptopuri, licenţe, hard disk, router wireless (reperele 18.10, 18.11, 18.36, 18.58, 18.96 din CF) | 47.224,16 din care TVA 9.140,16 | Atribuire directă (Detalii SEAP: DA6690792 din 22.04.2015 DA6685919 DA6685488 DA6685508 DA6685543 DA6685570 DA6685583 DA6685613 DA6685653 din 21.04.2015) | 30.03.2015 | 22.04.2015 | Contract nr. 1309/22.04.2015 SC Docentris SRL CUI RO16750025 J40/14533/2004 Reprezentant legal Radu Ionescu |
| 10 | Achiziţie mijloc de transport (reper 18.100 din CF) | 96.572,19 din care TVA 18.691,39 | Atribuire directă (Detaliu SEAP DA6694167 din 22.04.2015) | 30.03.2015 | 23.04.2015 | Contract nr. 1597/11.05.2015 SC Meridian Sud Invest SRL CUI RO 22724373 J40/21159/2007 Reprezentant legal Ionuţ Niculae – director executiv |
| 11 | Aciziţie acvarii (reperele de la 18.6 la 18.9 din CF) | 5.000,00 din care TVA 967,74 | Atribuire directă | 23.04.2015 | 23.11.2015 | Contract nr. 4780/23.11.2015 S.C. Centru Piscicol S-H S.R.L. CUI RO 25543029 J34/277/2009 Reprezentant legal Lucian Dorin Hanganu - administrator |
| 12 | Achizitie calculatoare, laptopuri, licente (reper 18.3, 18.97 din CF) | 30.646,60 din cate TVA 5.931,60 | Atribuire directa (Detaliu SEAP DA7032901 DA7032910 DA7037541 din 07.07.2015 | 30.06.2015 | 30.07.2015 | Contract nr. 2569/10.07.2015 S.C. Business Solutions Provider Group S.R.L. CUI 30318155 J40/6860/2012 Reprezentant legal Bogdan Năstăsoiu – Director general |
| 13 | Achizitie consultanta de management si juridica | 74.400,00 din care TVA 14.400 62.000,00 din care TVA 12.000 | Atribuire directă (Detaliu SEAP DA5743134 din 09.09.2014) Atribuire directă | 08.08.2014 08.08.2014 | 09.09.2014 01.09.2014 | Contract nr. 3040/09.09.2014 SC Consulting Business Alliance SRL CUI 13598365 J40/11615/15.12.2000 Reprezentant legal Catalina Dinulescu Contract nr. 2890/01.09.2014 SCPA Petrescu, Serban & Asociatii CUI RO 14451639 Avocat Sorin Petrescu |
| 14 | Achizitie servicii publicitate | 24.800,00 din care TVA 4.800,00 | Atribuire directă (Detaliu SEAP DA5672181 din 14.08.2014) | 08.08.2014 | 14.08.2014 | Contract nr. 2704/14.08.2014 SC Digitart Media SRL CUI RO 14988161 J40/11084/2002 Reprezentant legal dr. ing. Vlad Covlea |
| 15 | Achiziţie servicii de Audit financiar | 31.000,00 din care TVA 6.000,00 | Atribuire directă | 30.11.2014 | 14.04.2015 | Contract nr. 1179 din 14.04.2015 PFA Toma Gheorghe CIF 25993597 CNP 1510807400754 Bd. 1 Mai, nr. 41, Bl. C16, Sc. 1, Et. 4, Ap. 13, Bucureşti |
| 16 | Achizitie servicii de informare si publicitate proiect pentru: anunt sfarsit proiect (ziar national); eveniment lansare proiect; panou permanent proiect; placute mijloace fixe | 89.831,80 din care TVA 17.386,80 | Atribuire directa (Detaliu SEAP DA7097565 din 23.07.2015) | 10.07.2015 | 23.07.2015 | Contract nr. 2766/24.07.2015 SC Consulting Business Alliance SRL CUI 13598365 J40/11615/15.12.2000 Reprezentant legal Catalina Dinulescu |
| 17 | Achizitie dirigentie de santier | 12.400,00 din care TVA 2.400,00 | Atribuire directa | 27.10.2015 | 27.10.2015 | Contract nr. 4388/27.10.2015 S.C. Tehnoconsult Proiect SRL, J13/8686/20.12.2004, CUI 17058600 Reprezentant legal Mălai Alexandru Florian |
| 18 | Achizitie servicii ridicare topografica | 2480,00 din care TVA 480,00 | Atribuire directa (Detaliu SEAP DA5725958 din 03.09.2014) | 02.09.2014 | 03.09.2014 | PV receptie nr. 258/2014 SC Infotop SRL RO-B-J 0413 CUI RO11472246 Reprezentant legal Jianu Veronica |